UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DO PANTANAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM EDUCAÇÃO SOCIAL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2025 – 2028 / AVALIAÇÃO 2029

CORUMBÁ, MS

2025

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

CAMPUS DO PANTANAL

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM EDUCAÇÃO SOCIAL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2025 – 2028 / AVALIAÇÃO 2029

Relatório técnico com balanço da execução das metas estipuladas para o quadriênio 2021-2024 / Avaliação 2025 e definição das metas a serem executadas no quadriênio 2025-2028 / Avaliação 2029.

CORUMBÁ, MS

2025

SUMARIO

1 – INTRODUÇÃO: POLÍTICAS DO QUADRIÊNIO 2021-2024 E POLÍTICAS PARA O QUADRIÊNIO 2025-2028............................................................................11

2 – METAS DE 01 A 10: UM BALANÇO DO QUADRIÊNIO 2021 A 2024 - AVALIAÇÃO 2025........................................................................................................14

2.1 – META 01: IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE DOUTORADO......................14

2.1.1 – Objetivo da meta 01.............................................................................................14

2.1.2 – Indicador 01 para a meta 01................................................................................14

2.1.3 - Ações estratégicas para o indicador 1 da meta 01................................................14

2.1.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 01...................................15

2.1.5 – Status do indicador 01 da meta 01.......................................................................15

2.1.6 - Indicador 02 da meta 01.......................................................................................15

2.1.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 01..............................................15

2.1.8 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 01...................................16

2.1.9 – Status do indicador 02 da meta 01.......................................................................16

2.2 – META 02: QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE AUTO AVALIAÇÃO.....16

2.2.1 – Objetivo da meta 02.............................................................................................16

2.2.2 – Indicador para a meta 02.....................................................................................16

2.2.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 02...................................................16

2.2.4 – Responsáveis pela execução da meta 02.............................................................18

2.2.5 – Status da meta 01.................................................................................................18

2.3 – META 03: QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DOCENTE...............................18

2.3.1 – Objetivo da meta 03.............................................................................................18

2.3.2 – Indicador 01 para a meta 03................................................................................18

2.3.3 - Ações estratégicas para o indicador 1 da meta 03................................................19

2.3.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 03...................................19

2.3.5 – Status do indicador 01 da meta 03......................................................................19

2.3.6 - Indicador 02 da meta 03.......................................................................................19

2.3.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 03..............................................19

2.3.8 – Responsáveis pela execução do indicador da 01 da meta 03..............................20

2.3.9 – Status do indicador 02 da meta 03.......................................................................20

2.3.10 - Indicador 03 da meta 03.....................................................................................20

2.3.11 - Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 03............................................21

2.3.12 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 03.................................21

2.3.13 – Status do indicador 03 da meta 03.....................................................................21

2.3.14 - Indicador 04 da meta 03.....................................................................................21

2.3.15 - Ações estratégicas para o indicador 04 da meta 03............................................21

2.3.16 – Responsáveis pela execução do indicador 04 da meta 03.................................22

2.3.17 – Status do indicador 04 da meta 03....................................................................22

2.3.18 - Indicador 05 da meta 03.....................................................................................22

.3.19 - Ações estratégicas para o indicador 05 da meta 03..............................................22

2.3.20 – Responsáveis pela execução do indicador 05 da meta 03.................................23

2.3.21 – Status do indicador 05 da meta 03.....................................................................23

2.4 META 04: DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES..........................................................................................................23

2.4.1 – Objetivo da meta 04.............................................................................................23

2.4.2 – Indicador 01 para a meta 04................................................................................23

2.4.3 - Ações estratégicas para o indicador 01 da meta 04..............................................23

2.4.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 04...................................24

2.4.5 – Status do indicador 01 da meta 04......................................................................24

2.4.6 - Indicador 02 da meta 04.......................................................................................24

2.4.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 04..............................................25

2.4.8 – Status do indicador 02 da meta 04.......................................................................25

2.4.9 - Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 04....................................25

2.4.10 – Status do indicador  meta 04..............................................................................26

2.5- META 05: ARTICULAÇÃO ENTRE AS LINHAS DE PESQUISA E A ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – EDUCAÇÃO SOCIAL.....................................................26

2.5.1 – Objetivo da meta 05.............................................................................................26

2.5.2 – Indicador para a meta 05.....................................................................................26

2.5.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 05...................................................26

2.5.4 – Responsáveis pela execução da meta 05.............................................................28

2.5.5 – Status da meta 05.................................................................................................28

2.6 – META 06: PRODUÇÃO INTELECTUAL........................................................28

2.6.1 – Objetivo da meta 06.............................................................................................28

2.6.2 – Indicador 01 para a meta 06................................................................................28

2.6.3 - Ações estratégicas para o indicador 1 da meta 06................................................28

2.6.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 06...................................29

2.6.5 – Status do indicador 01 da meta 06......................................................................29

2.6.6 - Indicador 02 da meta 06.......................................................................................29

2.6.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 06..............................................29

2.6.8 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 06...................................30

2.6.9 – Status do indicador 02 da meta 06.......................................................................30

2.6.10 - Indicador 03 da meta 06.....................................................................................30

2.6.11 - Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 06............................................30

2.6.12 – Status do indicador 03 da meta 06.....................................................................31

2.6.13 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 06.................................31

2.6.14 – Status da meta 06...............................................................................................31

2.7 – META 07: INTEGRAÇÃO DO PPGE COM A GRADUAÇÃO.....................31

2.7.1 – Objetivo da meta 07.............................................................................................31

2.7.2 – Indicador para a meta 07.....................................................................................31

2.7.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 07...................................................32

2.7.4 – Responsáveis pela execução da meta 07.............................................................33

2.7.5 – Status da meta 07.................................................................................................33

2.8 – META 08: INTERNACIONALIZAÇÃO DO PPGE - CPAN.........................33

2.8.1 – Objetivo da meta 08.............................................................................................33

2.8.2 – Indicador 01 para a meta 08................................................................................33

2.8.3 - Ações estratégicas para o indicador 1 da meta 08................................................33

2.8.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 08...................................35

2.8.5 – Status do indicador 01 da meta 08.......................................................................35

2.8.6 - Indicador 02 da meta 08.......................................................................................35

2.8.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 08..............................................35

2.8.8 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 08...................................35

2.8.9 – Status do indicador 02 da meta 08.......................................................................35

2.8.10 - Indicador 03 da meta 08.....................................................................................36

2.8.11 - Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 08............................................36

2.8.12 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 08.................................36

2.8.13 – Status do indicador 03 da meta 08.....................................................................36

2.8.14 - Indicador 04 da meta 08.....................................................................................36

2.8.15 - Ações estratégicas para o indicador 04 da meta 08............................................36

2.8.16 – Responsáveis pela execução do indicador 04 da meta 08.................................36

2.8.17 – Status do indicador 04 da meta 08.....................................................................37

2.9 – META 09: ATIVIDADES DE INSERÇÃO SOCIAL.......................................37

2.9.1 – Objetivo da meta 02.............................................................................................37

2.9.2 – Indicador para a meta 02.....................................................................................38

2.9.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 02...................................................38

2.9.4 – Responsáveis pela execução da meta 01.............................................................39

2.9.5 – Status da meta 01.................................................................................................39

2.10- META 10: INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS..................................39

2.10.1 – Objetivo da meta 10...........................................................................................39

2.10.2 – Indicador 01 para a meta 10..............................................................................39

2.10.3 - Ações estratégicas para o indicador 1 da meta 10..............................................39

2.10.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 10.................................40

2.10.5 – Status do indicador 01 da meta 10.....................................................................40

2.10.6 - Indicador 02 da meta 10.....................................................................................40

2.10.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 10............................................41

2.10.8 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 10.................................41

2.10.9 – Status do indicador 02 da meta 10.....................................................................41

2.10.10 - Indicador 03 da meta 10...................................................................................41

2.10.11 - Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 10..........................................41

2.10.12 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 10...............................41

2.10.13 – Status do indicador 03 da meta 10...................................................................41

2.10.14 - Indicador 04 da meta 10...................................................................................41

2.10.15 - Ações estratégicas para o indicador 04 da meta 10..........................................41

2.10.16 – Responsáveis pela execução do indicador 04 da meta 10...............................42

2.10.17 – Status do indicador 04 da meta 10...................................................................42

2.11- SÍNTESE DO QUADRIÊNIO 2021-2024 – AVALIAÇÃO 2025 E DEMANDAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO..................................................42

3 – METAS DE 01 A 10 – PROJEÇÕES PARA O QUADRIÊNIO 2025 A 2028 – AVALIAÇÃO 2029........................................................................................................46

3.1 - META 01: ORIENTAÇÃO INTERNA PARA OS PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA.................................................................................................................46

3.1.1 – Objetivo da meta 01.............................................................................................46

3.1.2 – Indicador para a meta 01.....................................................................................46

3.1.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 01...................................................46

3.1.4 – Responsáveis pela execução da meta 01.............................................................47

3.1.5 – Status da meta 01.................................................................................................47

3.2- META 02: AÇÕES DE INSERÇÃO SOCIAL....................................................47

3.2.1 – Objetivo da meta 02.............................................................................................47

3.2.2 – Indicador para a meta 02.....................................................................................47

3.2.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 02...................................................47

3.2.4 – Responsáveis pela execução da meta 02.............................................................48

3.2.5 – Status da meta 02.................................................................................................48

3.3 – META 03: AÇÕES QUE INCENTIVEM A NUCLEAÇÃO DO PROGRAMA.................................................................................................................48

3.3.1 – Objetivo da meta 03.............................................................................................48

3.3.2 – Indicador para a meta 03.....................................................................................48

3.3.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 03...................................................48

3.3.4 – Responsáveis pela execução da meta 03.............................................................49

3.3.5 – Status da meta 03.................................................................................................49

3.4 - META 04: AÇÕES QUE INCENTIVEM A SOLIDARIEDADE NO PROGRAMA.................................................................................................................49

3.4.1 – Objetivo da meta 04.............................................................................................49

3.4.2 – Indicador para a meta 04.....................................................................................49

3.4.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 04...................................................49

3.4.4 – Responsáveis pela execução da meta 04.............................................................49

3.4.5 – Status da meta 04.................................................................................................50

3.5 – META 05: LIDERANÇA NA ÁREA E NO PAÍS.............................................50

3.5.1 – Objetivo da meta 05.............................................................................................50

3.5.2 – Indicador para a meta 05.....................................................................................50

3.5.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 05..................................................50

3.5.4 – Responsáveis pela execução da meta 05.............................................................50

3.5.5 – Status da meta 05.................................................................................................50

3.6 – META 06: VISIBILIDADE DO PROGRAMA E DE SEUS PRODUTOS...................................................................................................................51

3.6.1 – Objetivo da meta 06.............................................................................................51

3.6.2 – Indicador para a meta 06.....................................................................................51

3.6.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 06...................................................51

3.6.4 – Responsáveis pela execução da meta 06.............................................................51

3.6.5 – Status da meta 06.................................................................................................51

3.7 – META 07: PRODUÇÃO INTELECTUAL DE DOCENTES, DISCENTES E EGRESSOS....................................................................................................................51

3.7.1 – Objetivo da meta 07.............................................................................................51

3.7.2 – Indicador para a meta 07.....................................................................................51

3.7.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 07...................................................51

3.7.4 – Responsáveis pela execução da meta 07.............................................................52

3.7.5 – Status da meta 07.................................................................................................52

3.8 – META 08: ARTICULAÇÃO ENTRE AS LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA SOBRE PESQUISA, ENSINO EXTENSÃO E ÁREA DE CONCENTRAÇÃO.......................................................................................................52

3.8.1 – Objetivo da meta 08.............................................................................................52

3.8.2 – Indicador para a meta 08.....................................................................................52

3.8.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 08...................................................53

3.8.4 – Responsáveis pela execução da meta 08.............................................................53

3.8.5 – Status da meta 08.................................................................................................53

3.9 – META 09: INTEGRAÇÃO DO PPGE COM A GRADUAÇÃO....................53

3.9.1 – Objetivo da meta 09............................................................................................53

3.9.2 – Indicador para a meta 09.....................................................................................53

3.9.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 09...................................................53

3.9.4 – Responsáveis pela execução da meta 09.............................................................54

3.9.5 – Status da meta 09.................................................................................................54

3.10 – META 10: QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DOCENTE PARA PERMANÊNCIA E INGRESSO NO PROGRAMA.................................................54 3.10.1 – Objetivo da meta 10...........................................................................................54

3.10.2 – Indicador para a meta 10...................................................................................54

3.10.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 10.................................................54

3.10.4 – Responsáveis pela execução da meta 10...........................................................55

3.10.5 – Status da meta 10...............................................................................................55

3.11 META 11:APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE AUTOAVALIAÇÃO..55

3.11.1 – Objetivo da meta 11...........................................................................................55

3.11.2 – Indicador para a meta 11...................................................................................55

3.11.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 11.................................................55

3.11.4 – Responsáveis pela execução da meta 11...........................................................56

3.11.5 – Status da meta 11...............................................................................................56

3.11.6 - Síntese qualitativa da meta 11............................................................................56

3.12 – META 12: INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS................................56

3.12.1 – Objetivo da meta 12...........................................................................................56

3.12.2 – Indicador para a meta 12...................................................................................56

3.12.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 12.................................................56

3.12.4 – Responsáveis pela execução da meta 12...........................................................56

3.12.5 – Status da meta 12...............................................................................................57

3.13 – META 13: INTERNACIONALIZAÇÃO DO PPGE - CPAN.......................57

3.13.1 – Objetivo da meta 13...........................................................................................57

3.13.2 – Indicador 01 para a meta 13..............................................................................57

3.13.3 - Ações estratégicas para o indicador  01 da meta 13...........................................57

3.13.4 – Indicador 02 para a meta 13..............................................................................57

3.13.5 – Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 13...........................................57

3.13.6 – Indicador 03 para a meta 13 .............................................................................57

3.13.6 – Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 13...........................................57

3.13.4 – Responsáveis pela execução da meta 13...........................................................58

3.13.5 – Status da meta 13...............................................................................................58

4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS PARA O QUADRIÊNIO 2025-2028 – AVALIAÇÃO 2029.....................................................................................................59

1. INTRODUÇÃO: POLÍTICAS DO QUADRIÊNIO 2021-2024 E POLÍTICAS PARA O QUADRIÊNIO 2025-2028

Esse documento trata-se de um relatório técnico realizado pela próxima gestão do Programa de Pós-graduação no Programa de Pós-graduação em Educação – Área de Concentração – Educação Social com a finalidade de apresentar um panorama objetivo sobre as políticas desenvolvidas no quadriênio (2021-2024) com avaliação 2025. O objetivo é apropriar-se desse panorama como base para o planejamento estratégico 2025-2028, com avaliação em 2029. Desse modo, este relatório técnico é constituído por duas partes. Em um primeiro momento, apresenta uma síntese objetiva das metas traçadas para o quadriênio (2021-2024/2025) no planejamento estratégico passado, para em um segundo momento apresentar uma síntese do planejamento estratégico 2025-2028/2029.

Faz-se importante mencionar que as metas planejadas para o quadriênio 2021-2024/2025 possuíram como base o desenvolvimento das seguintes macros políticas:

- Autoavaliação, envolvendo acompanhamento de docentes, discentes e egressos,

- Planejamento estratégico, credenciamento e recredenciamento de docentes, discentes e egressos,

- Política de apoio ao desenvolvimento de pesquisas e à divulgação dos resultados destas em publicação através da participação de docentes e discentes em eventos e reuniões científicas nacionais e internacionais,

-  Política de integração entre graduação e pós-graduação,

- Política de Incentivo à Inovação, transferência de conhecimentos e impactos sociais e acadêmicos, e,

- Política de inserção social e de internacionalização da pesquisa e da produção científica.

Para o desenvolvimento das políticas anteriormente citadas, foram estipuladas dez metas com seus respectivos indicadores para o quadriênio 2021-2024 avaliação 2025:

- Meta 01: cumprimento dos trâmites previstos para proposição e implantação do doutorado,

- Meta 02: qualificação da política de autoavaliação,

- Meta 03: qualificação do quadro docente,

- Meta 04: desenvolvimento e qualificação das dissertações,

- Meta 05: articulação entre as linhas de pesquisa e a área de concentração – Educação Social,

- Meta 06: produção intelectual

- Meta 07: integração do PPGE com a graduação

- Meta 08: internacionalização do PPGE – CPAN

- Meta 09: atividades de inserção social

- Meta 10: infraestrutura e equipamentos

Realizada esta introdução, anunciamos o conteúdo das seções seguintes. Na segunda seção intitulada de “Metas de 01 a 10 – um balanço do quadriênio 2021 a 2024 - avaliação 2025” relatamos cada uma das 10 metas com seus respectivos objetivos, indicadores, estratégias e síntese analítica que em alguns casos trazem consigo dados em porcentagens quantitativas e em alguns casos não mensuráveis em sínteses qualitativas.

Baseada na síntese quantitativa e qualitativa realizada na seção dois, a terceira seção, intitulada de “Metas de 01 a 13 – projeções para o quadriênio 2025 a 2028 – avaliação 2029”, apresenta o planejamento estratégico do PPGE/CPAN para o próximo quadriênio 2025-2028 - avaliação 2029 produzido pela próxima gestão, totalizando 13 metas a serem desenvolvidas nestes próximos quatro anos:

As treze metas definidas para o quadriênio (2025-2028) – Avaliações 2029 estão fundamentadas nas políticas do quadriênio passado (2021-2024) avaliação 2025 que permanecem para o quadriênio (2025-2028) avaliação 2029 com afunilamentos e acréscimos que detectamos como necessários para a reorganização do programa tendo em vista as seguintes transições: transição de um programa que terá a sua primeira turma de doutorado avaliada em 2029 e transição dos critérios de avaliação da produção docente, discente e de egressos com a finalização do Qualis e sua última versão em 2026.

E, por fim, o relatório técnico, em sua última seção, apresenta uma possibilidade de cronograma da execução das políticas e metas para o quadriênio 2025-2028. Importa destacar que tanto o cronograma como este planejamento estratégico apresentado em anexo na Plataforma Sucupira como parte da proposta encaminhada para CAPES poderá sofrer modificações ao longo dos quatro anos, pois se trata de um planejamento flexível. No qual, ele poderá ser sempre revisto pelo coletivo.

Importante destacar que no mês de abril de 2025, a coordenação agendará horário para conversas individuais com os docentes com dois objetivos: escolher junto com cada docente os seus quatro melhores produtos do quadriênio para serem informados a CAPES por meio da plataforma sucupira como também a coordenação apresentará o planejamento estratégico nesta versão anexada na proposta do programa para anotar possíveis sugestões para os docentes. Esse planejamento será flexível durante todo o quadriênio 2025-2028 – Avaliação 2029. As possíveis alterações que ocorram serão apresentadas no texto da proposta sobre o quadriênio 2025-2028 – Avaliação 2029. Ainda ressaltamos que algumas informações que constam nesse relatório também já estão no texto da proposta inserido na plataforma sucupira. A decisão de manter essas informações no relatório como também de algumas informações adicionais se dá pelo fato que este relatório também será compartilhado com os docentes do programa uma vez que ele é flexível e poderá ser alterado sempre que a coordenação e os docentes do programa julgarem ser pertinente ao longo do quadriênio 2025-2028.

Realizadas estas considerações iniciais, seguimos com a segunda seção desse relatório, no qual, apresentamos uma breve síntese de cada uma das metas desenvolvidas no período de 2021 a 2024.

2. METAS DE 01 A 10 – UM BALANÇO DO QUADRIÊNIO 2021 A 2024 - AVALIAÇÃO 2025

Elucidamos que as dez metas estipuladas pelo planejamento estratégico de (2021-2024 – avaliação 2025) foram divididas em dois grupos: ou com 100% de execução ou com melhoras significativas com relação ao quadriênio anterior. Esclarecido isso, apresentamos uma síntese das 10 metas colocadas para o quadriênio organizado no seguinte modo de apresentação: objetivo da meta, indicador ou indicadores da meta, possíveis ações estratégicas para o alcance da meta, responsáveis por sua execução e, por fim, o status atual da meta. O status atual da meta nos auxilia a refletir sobre quais metas permanecerão para o quadriênio 2025-2028 – avaliação 2029 e quais precisarão ser criadas diante das novas necessidades do programa.

2.1 – META 01: IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE DOUTORADO

2.1.1 – Objetivo da meta 01:

Implantar um Curso de Doutorado em Educação no Campus do Pantanal, de acordo com as etapas estabelecidas pela CAPES e com o consentimento da UFMS.

2.1.2 – Indicador 01 para a meta 01:

Cumprimento dos trâmites previstos para proposição e implantação do Doutorado.

2.1.3 - Ações estratégicas para o indicador 0221 da meta 01:

- Formação de Comissão para elaboração do APCN. (ação não mensurável em porcentagem e realizada).

- Envolvimento dos docentes, discentes e egressos na elaboração do APCN. (ação não mensurável em porcentagem e realizada).

- Elaboração das etapas do APCN para submissão a CAPES (contidas em “Documento Orientador de APCN, elaborado pela coordenação de área da educação”): 100% das etapas previstas executadas.

- Apresentação do APCN para aprovação da PROPP-UFMS. Formalização do apoio da instituição mantenedora à iniciativa do PPGE-CPAN, apresentando vinculação com o PDI. (ação não mensurável em porcentagem e realizada).

- Readequação da estrutura curricular do curso para atender às especificidades do curso de doutorado. (ação não mensurável em porcentagem e realizada).

- Adequação do perfil do egresso do PPGE-CPAN para atendimento às especificidades do doutorado. (ação mensurável em porcentagem e realizada).

- Apresentação do APCN para apreciação da CAPES. (ação mensurável em porcentagem e realizada).

2.1.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 01:

Coordenação do Curso

Comissão de APCN do PPGE-CPAN

2.1.5 – Status do indicador 01 da meta 01:

100% executado.

2.1.6 - Indicador 02 da meta 01:

Número de docentes que atendem os requisitos da CAPE para composição do Curso de Doutorado

2.1.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 01

1- Identificar os docentes do PPGE-CPAN que atendem os requisitos fixados no Documento de APCN da CAPES para atuação no Doutorado em Educação [tarefa da Comissão de APCN].	 Ação 100% atingida.

2 - Compor um grupo docente com no mínimo 12 docentes aptos para atuação no Curso de Doutorado na modalidade "Professor Permanente". Ação 100% atingida.

3 - Assegurar condições para que os docentes atualmente credenciados no PPGE-CPAN possam atingir as exigências fixadas pela CAPES, sobretudo nos quesitos "produtividade" e número de "orientações concluídas". Ação 100% atingida.

2.1.8 – Status do indicador 02 da meta 01

100% cumprido.

2.1.9 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 01

Coordenação do Curso

Comissão de APCN do PPGE-CPAN

2.1.10 – Status da Meta 01:

100% atingida.

2.2 – META 02: QUALIFICAÇÃO DA POLÍTICA DE AUTOAVALIAÇÃO

2.2.1 – Objetivo da meta 02:

Aprimorar os instrumentos de avaliação interna visando ampliar o envolvimento dos segmentos discentes, docentes e egressos na autoavaliação das atividades do PPGE-CPAN.

2.2.2 – Indicador para a meta 02:

Porcentagem de aumento da Qualidade das práticas de Avaliação Institucional.

2.2.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 02:

- Transformar a Comissão de Autoavaliação e a Comissão de Credenciamento e Recredenciamento/Descredenciamento em comissões permanentes. A Comissão de autoavaliação foi constituída para atuar permanentemente durante o quadriênio (passou a contar com egressa e técnica, além de docentes e discentes em 2023 – PORTARIA Nº 296-CPAN/UFMS, DE 5 DE OUTUBRO DE 2023). As Comissões para credenciamento, recredenciamento e descredenciamento foram constituídas em momentos pontuais de maneira que a Comissão de credenciamento atuou em 2023 e em 2024 (para ingresso de novos docentes em 2025) e a de Recredenciamento, em 2021 (considerando o desempenho dos docentes no quadriênio 2017-2020) e em 2023. Considerando as evidências demonstradas em dados, o programa atingiu 100 % da meta com sucesso ao efetivar a implantação da Ação por meio de Instrução de Serviço, no primeiro semestre de 2021.

- Aplicação anual dos questionários para os segmentos docentes e discentes e bianuais para o segmento egressos. A aplicação ocorreu anualmente para docentes/discentes e nos anos 2022 e 2024 (divulgados em 2023 e 2025) para egressos. Decidiu-se por baixar de 100% para 90% a adesão dos docentes durante o replanejamento (2023), porém, a participação destes foi decrescente entre os anos de 2021-2023. A adesão dos discentes foi superior a 80% e ligeiramente inferior a 90%. A adesão dos egressos foi de 29,49% em 2022. A aplicação do questionário sobre 2024 está ocorrendo no primeiro semestre de 2025.

- Produção do Relatório de Autoavaliação de cada ano letivo e inserção do documento no site do PPGE-CPAN.	Em dezembro de 2024 foram inseridos no site os relatórios referentes aos anos de 2021 e 2022. E, por fim, em março de 2025 foram inseridos os relatórios referentes anos de 2023 e 2024. Nesse sentido, o programa teve 100% da sua meta alcançada.

- Uma reunião docente anual para discussão dos indicadores de fragilidades e/ou qualidades registrados pelos instrumentos da avaliação interna. Em 2023, a reunião de discussão contou com participação e colaboração de professor externo. Considerando a evidência demonstrada, o programa atingiu 100 % da meta com sucesso.

- Incentivar a participação de todos os segmentos no processo de autoavaliação e na discussão dos resultados.	Todos os segmentos participaram dos processos de autoavaliação respondendo aos instrumentos, porém, ainda que os egressos tenham sido convidados para as reuniões de discussão dos resultados, verificou-se baixo comparecimento. Segue tabela com as participações:

|  | DOCENTES |  |  | DISCENTES |  |  | EGRESSOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO | N | F | % | N | F | % | N | F | % |
| 2021 | 18 | 14 | 77,78 | 31 | 27 | 87,09 | 00 | 00 | 00 |
| 2022 | 17 | 10 | 58,82 | 16 | 13 | 81,25 | 78 | 23 | 29,49 |
| 2023 | 18 | 09 | 50,00 | 18 | 16 | 88,89 | 00 | 00 | 00 |

N: Número de sujeitos de cada categoria

F: Frequência de sujeitos de cada categoria

%: Porcentagem de Frequência na participação

2.2.4 – Responsáveis pela execução da meta 02

Coordenação do Curso

Comissão de Autoavaliação do PPGE-CPAN

Comissão de Credenciamento e Recredenciamento do PPGE-CPAN

2.2.5 – Status da meta 02

Meta 100% concluída.

2.3 – META 03: QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DOCENTE

2.3.1 – Objetivo da meta 03:

Manter um quadro docente qualificado e compatível com a área de concentração PPGE-CPAN.

2.3.2 – Indicador 01 para a meta 03:

Número de docentes Permanentes

2.3.3 - Ações estratégicas para o indicador 01 da meta 03:

- Usar o procedimento do Recredenciamento para avaliar bianualmente o desempenho dos docentes. Foi realizado processo de recredenciamento/descredenciamento com a participação de todos os docentes durante o quadriênio.  100% concluída.

- Não exceder o limite de 08 orientações simultâneas por docente. Todos os docentes permaneceram dentro desses limites de orientandos durante o quadriênio. 100% concluída.

- Usar o procedimento de Credenciamento quando houver necessidade de recomposição do quadro. O uso do procedimento de credenciamento sempre observou a composição do quadro, a média de docentes em relação aos discentes, e os eventuais descredenciamentos (por transferência, solicitação do docente, aposentadoria ou baixa produtividade). Nesse quadriênio foram realizados dois processos de credenciamento. No entanto, os docentes selecionados no segundo processo de credenciamento, foram credenciados a partir de 2025 tendo em vista que o processo seletivo ocorreu no final de 2024. Em todos os processos de credenciamento e recredenciamento são convidados membros externos para auxiliar no processo seletivo. 100% concluída.

- Realizar reuniões para discutir os critérios adotados no Credenciamento e Recredenciamento. A comissão constituída para a realização do processo de credenciamento e recredenciamento apresentou os critérios em reunião coletiva para apreciação. 100% concluída.

2.3.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 03

- Coordenação do Curso

- Comissão de Credenciamento e Recredenciamento

- Coletivo docente.

2.3.5 – Status do indicador 01 da meta 03

Obtivemos 100 % desse indicador executado no quadriênio 2021-2024

2.3.6 - Indicador 02 da meta 03:

Porcentagem de produtividade dos docentes

2.3.7 - Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 03

- Elevar o percentual de publicações docentes em periódicos nacionais com Qualis

Meta: 90% dos docentes com publicações em revistas com Qualis A1.

De 17 docentes permanentes, 15 publicaram em revista Qualis A1 alcançando 88,23% ao invés de 90%. Apesar do não alcance total da meta, houve evidente melhora significativa do grupo de docentes nesse item.

- Elevar o percentual de publicações em periódicos internacionais com Qualis. A meta buscou alcançar 70% dos docentes com no mínimo, um artigo em revista estrangeira com Qualis.	 De 17 docentes permanentes, 13 publicaram em revista estrangeira alcançando 76%, o que significa que o programa conseguiu superar a meta. Vale destacar que um dos docentes que não publicaram em revista estrangeira publicou capítulo de livro na Oxford University Press (OUP) que é uma editora universitária. Trata-se de uma casa editorial que pertence à Universidade de Oxford e é considerada uma das mais antigas e prestigiadas do mundo. 100% concluída.

- Elevar o percentual de publicações em coautoria (orientador/orientando).

Projetamos que 100% dos docentes deveriam ter no mínimo uma publicação em coautoria com discentes, podendo ser, capítulo de livro ou artigo. Consideramos que alcançamos 100% desta meta porque apenas os docentes credenciados no final do quadriênio não possuem publicação em coautoria com orientandos o que se justifica em virtude do tempo de presença desses docentes no programa como permanentes e como orientadores.

2.3.8 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 03

Coordenação do Curso

PROPP - UFMS

Coletivo Docente.

2.3.9 – Status do indicador 02 da meta 03

100% atingido.

2.3.10 - Indicador 03 da meta 03

Número de participação de docentes em eventos

2.3.11 - Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 03

- Financiar a participação de 100 % docentes permanentes em, pelo menos, um evento acadêmico no quadriênio. Isso foi realizado pela Coordenação de curso do Programa que atendeu as solicitações dos docentes permanentes à medida que elas foram solicitadas. No quadriênio 2021-2025 todos os docentes participaram de eventos com apresentações de trabalho, a maioria em coautoria com discentes e egressos, o que significa que atingimos 100% dessa meta.

2.3.12 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 03

PROPP

Coordenação do Curso

2.3.13 – Status do indicador 03 da meta 03

100% concluída.

2.3.14 - Indicador 04 da meta 03

Número de docentes inseridos em rede nacional e internacional de pesquisa

2.3.15 - Ações estratégicas para o indicador 04 da meta 03

- Ampliar de 38,5% para 80% a inserção dos docentes do PPGE em projetos de pesquisa interinstitucionais [nacionais e internacionais]. Atualmente o programa possui 09 docentes permanentes que coordenam ou estão inseridos em redes de pesquisa de abrangência nacional e internacional estando envolvido em pesquisas de caráter interinstitucional, o que representa 52% dos docentes permanentes.

- Financiar missões de curta duração para, pelo menos, 30% dos docentes permanentes a fim de estabelecer vínculos institucionais e de pesquisa com universidades estrangeiras. Esses contatos interinstitucionais com universidades de outros países vêm ocorrendo no desenvolvimento do nosso programa com Portugal, Bolívia, Paraguai, Argentina, Espanha, EUA, Colômbia, Chile e o Continente Africano. 05 docentes do quadro permanente fizeram viagens realizando contato com universidades e pesquisadores estrangeiros. Ainda gostaríamos de destacar que três docentes também puderam viajar para a Espanha. Obtivemos 100% da ação concluída.

- Divulgar chamadas de agências de fomento nacionais e internacionais para o financiamento de projetos em rede. Há uma prática corrente de divulgação por parte da secretaria e da coordenação do PPGE, assim como, entre os próprios pares. 100% concluída.

2.3.16 – Responsáveis pela execução do indicador 04 da meta 03:

Coordenação do Curso e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Coletivo Docente.

2.3.17 – Status do indicador 04 da meta 03

Obtivemos 83,33 % de conclusão.

2.3.18 - Indicador 05 da meta 03:

Porcentagem de Docentes inseridos no Programa de Formação Continuada da UFMS

2.3.19 - Ações estratégicas para o indicador 05 da meta 03:

- Participação dos docentes do PPGE no Plano Anual de Capacitação desenvolvido pela UFMS. A participação dos docentes no Plano Atual de Capacitação desenvolvido pela UFMS é uma escolha pessoal do docente, mas a coordenação do PPGE tem incentivado constantemente a participação dos docentes. Em nossa universidade existe um processo seletivo interno para a ocorrência ou não da liberação dos docentes para estas capacitações.

- Incentivo do PPGE aos docentes para a realização de Pós-Doutorado. Atualmente de um corpo docente de 17 professores na categoria permanente, nós temos 07 professores com pós-doutorado em universidades nacionais e estrangeiras. Conseguimos elevar essa porcentagem para 41,176%.

- Sobre a Participação dos docentes no programa de línguas desenvolvido pela UFMS para docentes da Pós-Graduação esse resultado não é mensurável porque não é compulsória, entretanto, foi incentivada pela coordenação do programa durante o quadriênio.

2.3.20 – Status do indicador 05 da meta 03

Em permanente processo de desenvolvimento.

2.3.21 – Responsáveis pela execução do indicador 05 da meta 03

Coordenação do Curso e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Coletivo Docente.

2.3.22 – Status da Meta 03:

O corpo docente apresentou significativa melhora em todas as ações estratégicas promovidas durante o quadriênio e a política de qualificação do quadro docente permanecerá para o quadriênio 2025-2028 – Avaliação 2029.

2.4 META 04: DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DAS DISSERTAÇÕES

2.4.1 – Objetivo da meta 04:

Aprimorar o trabalho de orientação e assegurar o cumprimento do prazo para conclusão das Dissertações.

2.4.2 – Indicador 01 para a meta 04:

Porcentagem de atendimento do prazo para a conclusão da Dissertação.

    - – Ações estratégicas para o indicador 01 da meta 04:

- Informar os discentes sobre a necessidade de cumprimento dos prazos previstos no Regimento do PPGE. Houve o envio periódico de e-mail a todos os discentes informando os prazos de qualificação e defesa para cada turma. Os discentes também foram informados acerca da necessidade do cumprimento de prazos em reuniões coletivas realizada na entrada de cada turma e a coordenação do programa apresentou o funcionamento do curso. 	Considerando as evidências demonstradas em dados o programa atingiu 100 % da meta com sucesso, ou seja, 100% dos discentes.

- Manter a proposta de discussão sobre aspectos teóricos, metodológicos e éticos das pesquisas discentes no “Seminário de Projetos” (atividade vinculada à Disciplina Obrigatória intitulada Seminário de Pesquisa). Houve orientações ocorridas no âmbito da disciplina Seminário de Pesquisa de forma a orientar a adequação dos projetos à área de concentração, linha de pesquisa e projeto do (a) orientador (a), atenção aos cuidados éticos, e por meio da apresentação dos projetos na atividade “Seminários de Projetos”. Considerando as evidências demonstradas em dados o programa atingiu 100% da meta com sucesso, ou seja, 100% dos discentes.

- Manter a exigência de participação de no mínimo um Docente externo à UFMS na Banca de Qualificação. Houve um cuidado por parte do Colegiado para atender esta exigência, quando aprovam as indicações de nomes para as bancas. As bancas tiveram no mínimo um docente externo à UFMS na banca de qualificação. Também se destaca o cuidado da coordenação do programa nos diálogos em reuniões coletivas acerca da importância da participação de um membro externo à UFMS em bancas, embora o regulamento geral da UFMS aceite como externo professor (a) que não seja do próprio programa. Tomando-se as especificidades de algumas temáticas de pesquisa, algumas bancas tiveram a participação de dois membros da UFMS, sendo um do PPGE/CPAN e outro da UFMS não vinculado ao PPGE/CPAN, e a participação de um docente externo a UFMS. Considerando as evidências demonstradas em dados o programa atingiu 100 % da meta com sucesso, ou seja, 100% das Bancas de Qualificação com um Docente Externo à UFMS.

2.4.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 04:

- Coordenação do Curso.

- Quadro Docente

- Discentes

2.4.5 – Status do indicador 01 da meta 04:

100% concluído.

2.4.6 – Indicador 02 da meta 04:

Porcentagem de adequação das Dissertações à Área de Educação Social e aos projetos de pesquisa dos docentes.

    - – Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 04:

- Valorizar a relação entre os Projetos de Pesquisa apresentados no processo seletivo discente e a Área de Educação Social. Há um exercício constante no PPGE para que no processo seletivo, os projetos tenham uma relação com a área de Educação Social, sendo um dos critérios de avaliação dos projetos. Embora seja um critério não mensurável consideramos que esta meta foi atingida plenamente. 100% concluída.

- Enquadrar as pesquisas ao escopo da Educação Social, por meio de intervenções teóricas e metodológicas. As pesquisas têm sido enquadradas dentro do escopo da Educação Social por meio de orientações realizadas pelos (as) orientadores (as) em Atividades Orientadas; na disciplina Seminário de Pesquisa. A disciplina obrigatória Educação Social também contribui para um conhecimento e maior aproximação com a concepção de Educação Social defendida pelo programa. Embora seja um critério não mensurável em porcentagem consideramos que esta meta foi atingida plenamente. 100% concluída.

- Incentivar a participação dos discentes em Bancas de Qualificação ou Defesa de Dissertação promovida pelo Programa. O PPGE/CPAN divulga as bancas de defesa por e-mail e via página do programa, incentivando a participação dos discentes. As bancas de qualificação por não serem públicas, se faz o convite mais pontual, de modo a incentivar que cada discente participe, ao menos, de uma banca de qualificação para conhecer o processo. Embora seja um critério não mensurável em porcentagem consideramos que esta meta foi atingida plenamente. 100% concluída.

- Inserção dos discentes nos grupos de pesquisa dos docentes do Programa. Todos os discentes estão inseridos nos grupos de pesquisa de seus orientadores e/ou coorientadores, bem como, participam do desenvolvimento de suas atividades, consolidando esta meta como totalmente atingida. 100% concluída.

2.4.8 – Status do indicador 02 da meta 04:

100% concluído.

2.4.9 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 04:

- Coordenação do Curso.

- Quadro Docente

- Discentes

2.4.10 – Status da Meta 04:

100% concluída.

2.5- META 05: ARTICULAÇÃO ENTRE AS LINHAS DE PESQUISA E A ÁREA DE CONCENTRAÇÃO – EDUCAÇÃO SOCIAL

2.5.1 – Objetivo da meta 05:

Aprimorar o diálogo e a cooperação entre as três linhas de Pesquisa do PPGE-CPAN.

2.5.2 – Indicador para a meta 05:

Cooperação das três linhas no planejamento e realização de eventos

2.5.3 – Ações estratégicas para o indicador da meta 05:

- Realização de reuniões com representantes das três Linhas de pesquisa para planejamento de eventos do PPGE-CPAN. Observações: este procedimento foi implantando no Quadriênio anterior e será aprimorado (100% de participação das linhas de pesquisa). Houve reuniões anuais para planejamento das ações com a participação de professores representantes das três linhas de pesquisa. Destas reuniões ficou definido que haveria um evento principal a cada ano que articularia as linhas e eventos complementares que, na medida do possível, deveria articular as linhas do programa. Como evidência destas reuniões, temos a realização de 4 eventos principais no quadriênio, como podemos observar na estratégia 2. Destacamos que o evento Diálogos com o PPGE/CPAN ocorre anualmente com temas diferentes e por vezes envolve mais de uma mesa de discussão. Outros exemplos foram os eventos únicos no ano (Congressos e Seminários). No ano de 2021, como pode ser observado em nosso canal no youtube, tivemos três mesas de debates sobre o tema “(Desafios para a educação na transição dos governos Lula e Bolsonaro). Com isso, essa estratégia teve 100% de sucesso.

- Realização de um evento anual com temas de convergência entre as três Linhas [envolver discentes e egressos na organização dos respectivos eventos]. (20% dos docentes de cada Linha envolvidos.). Foram realizados os seguintes eventos resultantes das ações de planejamento conjunto:

- Diálogos com o PPGE/CPAN. Evento realizado anualmente de forma online, organizado em conjunto com representantes das três linhas teve; No ano de 2021 o tema foi: “Políticas educacionais de transição entre os governos Lula e Bolsonaro: desafios para a educação” A partir deste tema, cada linha articulou com suas especificidades temáticas.

- Diálogos com o PPGE/CPAN. Neste ano, o evento organizado pelas três linhas de pesquisa trouxe um tema em comum a todos: “Pedagogia Social”. A temática, abordada em duas mesas em cada semestre do ano de 2022, discutiu a pedagogia social desde uma perspectiva internacional, com participação de professora convidada da Finlândia, e Pedagogia Social, com debates epistemológicos nacionais, com convidado da Universidade Estadual de Ponta Grossa.

- V Congresso de Educação do CPAN – IV Semana Integrada de Graduação e Pós-Graduação do CPAN (participação na comissão científica de integrantes das três linhas de pesquisa: https://cecpan.ufms.br/anais-congresso-2023/) – Ano de 2023.

- I Congresso Nacional de Práticas de ensino na educação Inclusiva. Evento organizado por integrantes da linha I, que contou com a participação no planejamento e execução de integrantes das linhas 01, 02 e 03, como pode-se observar no site do evento: https://eventos.congresse.me/icnpeei

Com isso, essa estratégia teve 100% de sucesso.

- Desenvolvimento de ações de pesquisa, ensino e extensão envolvendo docentes de linhas diferentes. (Mínimo de uma ação bianual para cada modalidade [pesquisa, ensino e extensão). Realizamos o CECPAN em 2023 (https://cecpan.ufms.br/anais-congresso-2023/); e a partir de 2024 estamos envolvidos em um projeto interinstitucional denomina, sob coordenação geral da UFMG, o “Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Política Educacional e Trabalho Docente” com participação de integrantes das três linhas de pesquisa além de pesquisadores estrangeiros e nacionais de todas as regiões do país (https://gestrado.net.br/). Com isso, essa estratégia teve 100% de sucesso.

2.5.4 – Responsáveis pela execução da meta 05:

Coordenação do Curso.

Coordenadores das Linhas de Pesquisa e Coletivo docente.

2.5.5 - Status da Meta 05:

100 % concluída.

2.6 – META 06: PRODUÇÃO INTELECTUAL

2.6.1 – Objetivo da meta 06:

Elevar a excelência da produção intelectual dos três segmentos discentes, docentes e egressos.

2.6.2 – Indicador 01 para a meta 06:

Produção Intelectual Docente – publicações.

2.6.3 – Ações estratégicas para o indicador 01 da meta 06:

- Elevar em 80% o percentual de publicações docentes em periódicos nacionais com Qualis A. Conseguimos elevar a porcentagem de docentes com quatro produtos em Qualis A para 76,471% o que para nós representa 100%, se considerarmos o fato de: os professores que não possuem quatro produtos com Qualis A são os novos docentes credenciados. Destacamos ainda que entre 17 docentes permanentes, 15 docentes publicaram em A1 o que significa uma porcentagem de 88,235%. Ação 100% concluída.

- Elevar em 60% o percentual de publicações em periódicos internacionais e livros publicados no exterior. Obtivemos a porcentagem de 76,471% de publicações em revistas estrangeiras o que significa que entre 17 docentes, 13 publicaram em revista estrangeira e, ainda tivemos um capítulo de livro em obra do exterior. Como o almejado era 60% percebemos que o programa ultrapassou a meta. 100% concluída.

- Elevar em 100% o percentual de publicações em coautoria com discentes. Alcançamos a porcentagem de 82,353% dos docentes permanentes que publicaram em coautoria com discentes o que para nós também representa 100%, tendo em vista que os três docentes que ainda não possuem publicações com discentes são os novos credenciados. Ação parcialmente concluída.

- Participar de Editais internos [da UFMS] para captar recursos voltados para publicações. Esse item não é mensurável, porém, destacamos que sempre houve um incentivo por parte da coordenação do programa e da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMS para o envolvimento dos docentes nesses editais. 100% concluída.

- Elevar em 20% o percentual de docentes com publicações de textos em coautoria com pesquisadores estrangeiros e, participar de organizações de obras coletivas no exterior. Os docentes do programa organizaram dossiês com participações de pesquisadores estrangeiros, como resultado de mobilidade internacional. Ainda tivemos um docente que publicou capítulo de livro em coletânea estrangeira. Obtivemos 04 docentes que publicaram textos juntamente com estrangeiros alcançando o percentual de 23,529%. Além desse percentual de coautoria também tivemos docentes que organizaram docentes com a inclusão de textos de pesquisadores estrangeiros. Nessa ação o programa conseguiu superar o planejado para esse quadriênio. Ação 100% concluída.

2.6.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 06:

Coordenador do Curso

Coletivo Docente e Coletivo Discente.

PROPP – UFMS

2.6.5 – Status do indicador 01 da meta 06:

100% concluída.

2.6.6 – Indicador 02 da meta 06:

Produção Intelectual Discente

2.6.7 – Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 06:

- Condicionar a defesa da dissertação ao cumprimento da disciplina de Atividades Especiais. Essa meta foi 100% atingida com a inserção dessa obrigatoriedade inserida no regulamento do programa. 100% concluída.

- Ampliar em 100% a participação de discentes em eventos acadêmicos, visando à publicação de Resumos, Anais ou artigos.	Com a mudança do regulamento existe a tendência de atingirmos 100% de modo permanente. 100% concluída.

- Ampliar em 75% a prática da publicação em coautoria entre docentes e discentes. 100% concluída.

- Realizar 01 minicurso ao ano sobre estratégias para publicações em periódicos e sua importância para a divulgação do conhecimento. Ocorreram duas oficinas sobre editoração de periódico científico e um minicurso sobre atualização do currículo Lattes. Acreditamos que seguimos para a contemplação plena desta meta. 75% concluída.

2.6.8 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 06

Coordenação do Curso

Coletivo Docente

Discentes.

2.6.9 – Status do indicador 02 da meta 06

Parcialmente concluída.

2.6.10 – Indicador 03 da meta 06

Produção Intelectual dos Egressos - [elevar de 65% para 90%]

2.6.11 – Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 06

- Incentivar que 90% dos egressos publiquem os resultados da pesquisa em artigos e capítulo de livros, mesmo após a defesa da Dissertação. Nossa meta não foi atingida, sendo observados os seguintes percentuais: 2021 - 67%; 2022 - 94%; 2023 -76%; 2024 - 41%. A média do quadriênio foi, portanto de 69,5. Os orientadores têm incentivado de modo constante essa prática. Ação parcialmente concluída

- 90% de egressos com produção e publicação de textos em coautoria com professores do PPGE-CPAN. Dos 17 docentes permanentes do quadro, 13 publicaram com discentes e egressos. Apenas os novos credenciados ainda não possuem publicações com discentes e egressos. Ação parcialmente atingida.

- Desenvolver 02 projetos editoriais [livros ou Dossiês em revistas acadêmicas] com temas que se enquadram na área da Educação Social tem sido uma prática entre os docentes do programa levando em consideração suas temáticas de pesquisas e suas diferentes perspectivas teóricas ao abordarem a Educação Social. 100% concluída.

- Manter os egressos vinculados aos Grupos e Diretórios de Pesquisa dos docentes. Envolver os egressos em eventos organizados. Essa tem sido uma prática constante dos docentes em suas atividades como orientadores. 100% concluída.

2.6.12 – Status do indicador 03 da meta 06

Parcialmente concluída.

2.6.13 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 06

Coordenação do Curso.

Coletivo Docente

Coletivo Discente.

2.6.14 – Status da Meta 06:

Parcialmente concluída.

2.7 – META 07: INTEGRAÇÃO DO PPGE COM A GRADUAÇÃO

2.7.1 – Objetivo da meta 07:

Fortalecer os vínculos entre o PPGE-CPAN e os cursos de Graduação do Campus do Pantanal.

2.7.2 – Indicador para a meta 07:

Participação de discentes da Graduação nas atividades do PPGE-CPAN

2.7.3 – Ações estratégicas para o indicador da meta 07:

- Inserção de discentes da Graduação em todos os Grupos de Pesquisa vinculados ao PPGE-CPAN. (100% dos docentes possuem discentes participando de Grupos de Pesquisa com o mínimo de 02 discentes por grupo). Ação 100% concluída.

- Inserção de 100% de discentes em projetos de Pesquisa e Extensão vinculados ao PPGE – CPAN (100% dos Projetos de Pesquisa e Extensão possuem participação de discentes). Finalizamos o quadriênio com 43 projetos em andamento. Tivemos 39 projetos com a participação de estudantes de graduação, sendo que três dos projetos citados acima estão sob responsabilidade de professoras aposentadas e que permanecem no programa. Considerando isso, temos 97% de projetos com discentes participantes.

- Continuidade na realização do CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DO CPAN [evento bianual direcionado para o público da Graduação e para Pós-Graduação] (realização de duas edições do CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DO CPAN no quadriênio). Em razão da pandemia de covid19, o evento que deveria ocorrer em 2021 não foi realizado. Mas em 2023, retornou à sua regularidade de evento bianual. O evento conta com a participação de todos os segmentos do PPGE e de estudantes de graduação, como pode ser observado no site do evento: https://cecpan.ufms.br/anais-congresso-2023/. Considerando os desafios da pandemia, a meta foi atingida em 50%. Ação parcialmente concluída.

- Oferta de vagas para discentes da Graduação participarem de disciplinas optativas do PPGE-CPAN na modalidade de “alunos especiais” em todas as disciplinas optativas. Mantemos a exigência de que o discente da Graduação tenha 75% dos créditos concluídos como também a exigência de participação de no mínimo 02 discentes da Graduação no semestre). Foram ofertadas vagas para discentes da graduação em todos os anos (https://ppgecpan.ufms.br/category/processos-seletivos-noticias/). No entanto, não houve interessados, demonstrando a necessidade de ações de divulgação mais próximas à graduação. Ação parcialmente concluída.

- Oferecer Certificados ou Declarações relativos às atividades realizadas com a participação dos acadêmicos, a fim de integrar as ações da pós-graduação e graduação (para contabilizar como horas atividades para a graduação). Todos os eventos de nosso programa são cadastrados junto a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte resultando na emissão de certificados online, enviados diretamente aos participantes que cumpriram as exigências do evento. Os certificados são emitidos no site: https://certificados.ufms.br/ . Ação 100% concluída.

- Incentivar a participação de discentes da Graduação do CPAN como ouvintes nas Bancas de Qualificação e nas Bancas de Defesa das Dissertações. Em todas as atividades do programa, os estudantes de graduação são convidados e, em alguns casos, a atividade faz parte do planejamento docente, procurando dar maior envolvimento e organicidade. Ação 100% concluída.

2.7.4 – Responsáveis pela execução da meta 07:

Coordenação de Curso

Coletivo Docente

2.7.5 – Status da meta 07:

Parcialmente concluída.

2.8 – META 08: INTERNACIONALIZAÇÃO DO PPGE – CPAN

2.8.1 – Objetivo da meta 08

Promover ações para ampliar e qualificar a internacionalização do PPGE-CPAN.

2.8.2 – Indicador 01 para a meta 08

Porcentagem de discentes estrangeiros no Programa

2.8.3 – Ações estratégicas para o indicador 01 da meta 08

1. Participar de ações de internacionalização promovidas pela PROPP-UFMS para viabilizar a participação de discentes estrangeiros no PPGE-CPAN. O PPGE/CPAN participou de todas as ações promovidas pela UFMS para receber alunos estrangeiros e criou estratégias próprias. Tivemos conosco 03 discentes regulares de mestrado (dois discentes de Moçambique e um discente de Angola) e o ingresso de uma discente de doutorado no final do quadriênio, vinda da Colômbia. Recebemos, ainda, um estudante que realizou doutorado sanduíche provindo da Universidade de Comahue/Argentina. Ação 100% concluída.

2. Formalizar novos acordos de cooperação interinstitucional com Universidades do Exterior. Parcialmente realizado. A docente Isabella Fernanda Ferreira manteve, no quadriênio, seu trabalho com a Sociedade Internacional Marcuse dos EUA e continua membro no Consórcio Internacional de Programas da Teoria Crítica organizado pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Neste quadriênio, foi elaborado um acordo de cooperação entre a Universidad de La Laguna (Espanha) e a UFMS – PPGE/CPAN, sob a responsabilidade da docente Bárbara Amaral Martins, para desenvolvimento de pesquisas relacionadas às altas habilidades/superdotação no ensino superior.  Está em processo de ajustes documentais um acordo entre a Universidad Iberoamericana del Paraguay (UNIBE) e a UFMS – PPGE/CPAN, sob a responsabilidade da docente Josiane Peres, que desenvolve pesquisa naquele país nas escolas públicas sobre Relações de gênero e atuação de docentes do gênero masculino com crianças em escolas públicas do Paraguai e do Brasil”, com vigência até 2026.

3. Realizar Editais de Seleção especificamente direcionados para estrangeiros. Realizado. No quadriênio, alcançamos a meta, pois abrimos anualmente editais específicos para estrangeiros e recebemos 03 discentes da Àfrica. Ação 100% concluída.

4- Divulgar as pesquisas realizadas por estrangeiros formados no PPGE-CPAN. As pesquisas têm sido divulgadas em eventos, artigos e capítulos de livros. Exemplos: MATIAS, F.; LIMA, C. Políticas públicas de alfabetização e educação de jovens e adultos e promoção dos direitos humanos em Moçambique. Revista Ilustração, 2021; SANTOS, F. A.et al. Prioridades para a agenda internacional da educação: qualidade da educação, aprendizagem, qualidade docente e avaliação externa. Temas em Educação e Saúde, 2020; FRANCISCO, J. A. Precarização e intensificação do trabalho docente durante a pandemia. Revista GESTO-Debate, 22(01-31), 2022. Ação 100% concluída.

2.8.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 08:

Coordenador do Curso.

Coletivo Docente.

PROPP-UFMS

2.8.5 – Status do indicador 01 da meta 08:

Parcialmente concluída. O programa deve tomar maior atenção para a formalização das ações de internacionalização realizadas em forma de acordos de cooperação institucionalizados.

2.8.6 – Indicador 02 da meta 08:

Porcentagem de uso de bibliografia estrangeira nas disciplinas

    - – Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 08:

- Inserção de obras estrangeiras na bibliografia das disciplinas ofertadas pelo PPGE-CPAN. As obras estrangeiras têm sido oferecidas na bibliografia das disciplinas, mas as porcentagens variam de acordo com o tema. Em algumas disciplinas, a porcentagem é de 10%, em outras, chega a 80%, como no caso da “Avaliação na/da escola no contexto Latino-americano”. Ação concluída 100%.

- Uso de autores estrangeiros na bibliografia das Dissertações produzidas no PPGE-CPAN. Essa ação continua em processo de implantação.

2.8.8 – Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 08:

Coordenador do Curso.

Coletivo Docente.

2.8.9 – Status do indicador 02 da meta 08:

Em implantação. É preciso dedicar maior atenção para o processo de inserção de referências bibliográficas estrangeiras nos trabalhos, demonstrando atualização dos temas a partir, também, de um olhar internacional. O uso do acesso aos periódicos internacionais, via portal de periódicos da capes, é uma opção importante.

2.8.10 – Indicador 03 da meta 08:

Internacionalização da produção docente

2.8.11 – Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 08:

- Publicação de artigos em revistas acadêmicas do exterior. Meta: 60% dos docentes com submissões ou publicações no exterior. Obtivemos 07 de 19, ou seja, 37%.

- Publicação de capítulos em livros organizados por instituições estrangeiras. A meta foi 20% dos docentes com publicações em livros no exterior. 1 de 19, ou seja, 05%.

- Participação dos docentes em eventos acadêmicos internacionais. A Meta foi 100% dos docentes com participação em no mínimo 01 evento acadêmico internacional [no quadriênio]. Obtivemos 11 de 19, ou seja, 57%.

- Participação dos docentes em projetos e redes de pesquisa internacionais. A Meta foi 50% dos docentes com participação em projetos e redes de pesquisa internacionais. 09 docentes de 19: obtivemos 47%.

2.8.12 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 08:

Coordenador do Curso.

Coletivo Docente.

2.8.13 – Status do indicador 03 da meta 08

Concluída parcialmente.

2.8.14 – Indicador 04 da meta 08:

Participação de pesquisadores estrangeiros em atividades do PPGE-CPAN.

2.8.15 – Ações estratégicas para o indicador 04 da meta 08:

1	Oferta de Palestras e Seminários de pesquisadores estrangeiros.	Meta (1): mínimo de 04 atividades [Palestra ou Seminários], nesta modalidade, no decorrer do quadriênio. Palestra com Arnold Lorenzo Farr da Universidade de Kentucky – Estados Unidos da América, Dra Sanna Ryynänen da University of Eastern Finland - Finlândia -, José Antônio Caride – Universidade de Santiago de Compostela Espanha - Espanha, Amanda Rodrigues de Souza da Universidad Internacional de Valencia - Espanha.

2	Oferta de disciplinas especiais na modalidade Optativas ministradas por professores estrangeiros. A meta definiu a oferta de 02 disciplinas ministradas por docentes estrangeiros: Dr. Tomás Sánchez Amaya (2022) ministrou 01 disciplina e participou em outras 02 disciplinas. Ainda nessa ação de ensino durante o quadriênio ministraram aulas em disciplinas no quadriênio: Dr. Carlos Monge em 2021 e 2024 e o Dr. Héctor Del Castillo Fernández em 2021.

3 -	Ampliar a presença de pesquisadores estrangeiros nas bancas de Qualificação e Defesa de Dissertação. Meta (3): 20% das Bancas com participação de docentes estrangeiros. Ação não realizada.

2.8.16 – Responsáveis pela execução do indicador 04 da meta 08:

Coordenador do Curso.

Coletivo Docente.

2.8.17 – Status do indicador 04 da meta 08:

Parcialmente concluída. Um dos elementos que precisa de atenção é a maior participação de docentes estrangeiros no cotidiano do programa, como por exemplo, participação em bancas de qualificação e de defesa.

2.9 – META 09: ATIVIDADES DE INSERÇÃO SOCIAL

2.9.1 – Objetivo da meta 09:

Número de participações do público externo nas atividades do PPGE/CPAN.

2.9.2 – Indicador para a meta 09:

Realizar atividades voltadas para a integração entre os segmentos do PPGE-CPAN e a comunidade externa.

2.9.3 – Ações estratégicas para o indicador da meta 09:

- Desenvolver ao menos duas atividades de Formação Continuada para docentes da rede de Educação Básica de Corumbá e Ladário, e para docentes das cidades bolivianas de Puerto Quijarro e Puerto Suárez. Neste quadriênio o PPGE-CPAN realizou as seguintes ações de formação continuada: (2021 a 2022) especialização em Alfabetização e Letramento realizada pelos Professores do PPGE/CPAN em conjunto com o curso de Pedagogia do CPAN, para docentes do Ensino Fundamental das redes municipais de Corumbá e Ladário, em parceria com os respectivos municípios.  (2023) V Congresso de Educação – IV Semana Integrada da Graduação e Pós-graduação do CPAN (CECPAN), envolvendo a participação de docentes da rede de Educação Básica de Corumbá, Ladário e de diversas regiões do Brasil. (2024) I Congresso Nacional de Práticas de Ensino na Educação Inclusiva (ICNPEEI), em parceria com a Secretaria Municipal de educação de Corumbá que integrou o evento em seu calendário de formação docente. Outras atividades formativas foram realizadas por meio de palestras de docentes do PPGE-CPAN a partir de convites realizados pelas secretarias de educação de Corumbá e de Ladário. Considerando as evidências demonstradas em dados, o programa atingiu 100% da meta em relação às atividades no Brasil, de organização e oferta de duas atividades de Formação Continuada para o público externo por quadriênio.

- Colaboração dos docentes e discentes do PPGE-CPAN em atividades promovidas por instituições ligadas à Educação, Cultura, Assistência Social, Saúde e outros. Em 2023 ocorreu a formação para a utilização de Protocolo de Atendimento e Notificação de violência contra Crianças e Adolescentes de equipes da CRIPAN/Casa de Recuperação Infantil PE. Antonio Muller (Corumbá). Considerando as evidências demonstradas em dados o programa atingiu tal meta com sucesso. Ação 100% concluída.

- Uso do Canal do PPGE-CPAN no Youtube e de outros canais midiáticos para ampliar o acesso do Programa ao público externo. O canal no Youtube do PPGE-CPAN tem sido utilizado para ampliar o acesso do Programa o público externo por meio de lives, aulas inaugurais, bem como a divulgação das dissertações defendidas por meio de um vídeo curto elaborado pelo (a) egresso (a) denominado: “Minha pesquisa em poucas palavras”. O canal do PPGE-CPAN-UFMS conta com uma média de 2,16 mil inscritos, tendo a aula inaugural da especialização para professores das escolas de Corumbá e Ladário, transmitido ao vivo em 26 de março de 2021, atingido este ano 15 mil visualizações. Outros conteúdos disponíveis no canal também têm tido muitas visualizações, apontando a importância do Canal na socialização do programa. Considerando que o programa alcançou a meta pretendida. Ação 100% concluída.

2.9.4 – Responsáveis pela execução da meta 09:

Coordenador do Curso.

Coletivo Docente.

Discentes

Egressos

2.9.5 – Status da meta 09:

100% concluída.

2.10- META 10: INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

2.10.1 – Objetivo da meta 10

Ampliar e qualificar a infraestrutura do PPGE-CPAN, visando à implantação do Doutorado.

2.10.2 – Indicador 01 para a meta 10:

Número de salas de aula do PPGE

    - – Ações estratégicas para o indicador 01 da meta 10:

- Solicitar para a Direção do Campus do Pantanal a cedência de mais uma sala de aula para uso do PPGE na Unidade 3. Atualmente, o PPGE usa duas salas de aula.	A solicitação não ocorreu porque foi iniciada reforma na Unidade 3, oferecendo melhores condições para a implantação do Doutorado (2024). Enquanto a reforma não é concluída, a Direção tem disponibilizado salas nas Unidades I e II para a realização das aulas.

2.10.4 – Responsáveis pela execução do indicador 01 da meta 10:

Coordenação do Curso.

Direção do Campus do Pantanal.

2.10.5 – Status do indicador 01 da meta 10:

Não foi executada.

2.10.6 – Indicador 02 da meta 10:

Porcentagem de aquisição de equipamentos e material permanente para funcionamento do PPGE

2.10.7 – Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 10:

- Participar das atas lançadas anualmente pela UFMS para compra de materiais e equipamentos [incluindo a aquisição de livros]. Materiais e equipamentos foram solicitados diretamente à Direção. Em janeiro de 2025, a Direção do Campus reuniu-se com os coordenadores dos Programas de Pós-Graduação (Educação e Estudos Fronteiriços) para decidir sobre a aplicação de 80 mil reais em equipamentos para os programas.

- Aquisição de uma tela de projetor, de carteiras e de um aparelho de Data Show para equipar a nova sala de aula. Não houve.

- Aquisição de 10 webs câmeras de alta resolução e microfones para a realização de conferências, qualificações e defesas. Não houve.

- Realizar reparos e modernização em 100% dos equipamentos de informática disponíveis na Unidade 3 de uso do PPGE-CPAN. A UFMS adotou, neste quadriênio, a estratégia de emprestar chromebooks novos à professores e estudantes procurando dinamizar mais as dinâmicas de ensino e aprendizagem e oferecendo melhores condições de trabalho aos docentes.

- Aumentar a velocidade da internet disponível na Unidade 3 para 100 megas. O aumentou foi de 10 para 50 mbps (máximo que a fibra suporta). 	Ação 100% concluída, pois a velocidade aumentou saindo de 10mbps para 50mbps (máximo que a fibra suporta).

2.10.8 Responsáveis pela execução do indicador 02 da meta 10:

Coordenação do Curso.

Direção do Campus do Pantanal.

PROPP, AGETIC e outros setores da UFMS.

2.10.9 – Status do indicador 02 da meta 10:

Executada parcialmente.

2.10.10 – Indicador 03 da meta 10:

Material permanente e porcentagem de acessibilidade na Unidade de localização do PPGE

2.10.11 – Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 10:

- Assegurar a sinalização para acessibilidade. Teve início a implantação de escrita braile em alguns espaços.

2.10.12 – Responsáveis pela execução do indicador 03 da meta 10:

Coordenação do Curso

Direção do Campus do Pantanal.

2.10.13 – Status do indicador 03 da meta 10:

Parcialmente executada.

2.10.14 – Indicador 04 da meta 10:

Porcentagem de manutenção da infraestrutura

    - – Ações estratégicas para o indicador 04 da meta 10:

1.Realização de obras visando à economia de energia e solução de problemas hidráulicos na Unidade 3. Foram realizadas manutenções elétricas e hidráulicas ao longo do quadriênio, porém, a economia de energia não foi levada em consideração. A obra iniciada em 2024, e com conclusão prevista para julho de 2025, envolve reforma elétrica e hidráulica esta última, especialmente nos banheiros e auditório.

2. Mudanças no sistema de iluminação Unidade 3. Em reforma.

3. Manutenção do elevador existente na Unidade 3. Foi substituído.

4. Manutenção do espaço para alojamento e aquisição de material permanente para o respectivo espaço. Espaço mantido em funcionamento e com aquisição de beliches, colchões e televisão.

2.10.16 – Responsáveis pela execução do indicador 04 da meta 10:

Coordenação do Curso

Direção do Campus do Pantanal.

2.10.17 – Status do indicador 04 da meta 10:

Parcialmente executada.

2.11- SÍNTESES DO QUADRIÊNIO 2021-2024 – AVALIAÇÃO 2025 E DEMANDAS PARA O PRÓXIMO QUADRIÊNIO 2025-2028 – AVALIAÇÃO 2029

Pelos resultados obtidos em relação a cada uma das dez metas planejadas para o quadriênio 2021-2024 Avaliação 2025 concluímos que todas as ações e indicadores utilizados devem permanecer para o quadriênio 2025-2028 Avaliação 29, mas não mais como ações estratégicas de implantação, mas sim, de continuidade.

Com relação à meta 01 intitulada de “Implantação do curso de doutorado” identificamos que houve o cumprimento de todas as ações, de modo que o APCN foi proposto dentro do prazo previsto e aprovado em todas as instâncias da UFMS e posteriormente na CAPES. Para isso houve a formação de Comissão de elaboração do APCN, com a participação de docentes. A equipe trabalhou contando com a colaboração de colegas do PPGE e de outras IES. Foram observadas as orientações da CAPES, contidas no Documento Orientador na Área da Educação, como também foram observadas e consideradas as metas e propostas do PDI da UFMS. A grade curricular e o regulamento do Curso de Mestrado em andamento foram revistos, considerando a criação do Curso de Doutorado. Elaboramos um novo Regulamento para o PPGE/CPAN, considerando a existência dos dois cursos (Mestrado e Doutorado). Para isso foi analisado o perfil dos egressos dos mestrandos, assim como o perfil da demanda de candidatos.	 Nesse processo foi constatado que o PPGE	possuía número suficiente de docentes com perfil adequado para atuação em doutorado. Com alegria iniciamos o curso de doutorado no segundo semestre de 2024, no qual seu primeiro quadriênio de funcionamento será avaliado em 2029.

A meta 02 “Qualificação da política de autoavaliação” também apresentou ótimos resultados, pois os instrumentos de coleta de dados foram refinados, ocorreu a inclusão de participante externo para a autoavaliação e maior visibilidade dos dados com a publicação dos resultados no site do Programa. Tais atividades serão mantidas no próximo quadriênio.

No que se refere à meta 03 nomeada de “Qualificação do quadro docente” é possível verificar que houve uma melhora qualitativa do coletivo docente em relação a todos os indicadores sinalizados, a saber: número de docentes permanentes em relação à demanda, produtividade dos docentes, número de docentes que participaram de eventos, número de docentes inseridos em redes de pesquisa nacional e internacional, assim como o número de docentes envolvidos em pesquisas de característica interinstitucional evidenciando características de nucleação.

Também foi possível de observar que na meta 04 “Desenvolvimento e qualificação das dissertações” o processo de produção das dissertações tem sido refinado pelo corpo docente mediante à organização das bancas, ao modo como os processos seletivos tem sido realizados para a escolha de pesquisas que realmente se enquadrem à área de concentração do programa e, sobretudo, pela mediação das orientações realizadas pelos professores.

Na meta 05 sobre “Articulação entre as linhas de pesquisa e a área de concentração – Educação Social” percebemos que a criação e a manutenção da figura dos coordenadores de linha de pesquisa têm sido fundamentais para um diálogo mais refinado sobre as questões que envolvem o programa tanto no que diz respeito à demandas burocráticas como formativas. Pretendemos aprofundar essa mediação no próximo quadriênio.

No que concerne à meta 06 “Produção intelectual”, os resultados expressam que o coletivo de docentes passou por um processo de maturação no que diz respeito à toda a sua produção desde no que diz respeito à própria qualificação dos produtos com publicações em revistas com Qualis A, como no que se refere a publicações em periódicos internacionais.

Sobre a meta 07 intitulada de “Integração do PPGE com a graduação” acreditamos que o evento organizado junto com o curso de Pedagogia e o oferecimento  das disciplinas optativas com a presença de alunos especiais têm sido ações frutíferas para essa integração. Outros eventos também beneficiam essa integração, tanto que o Programa tem recebido discentes de diferentes cursos de graduação o que é coerente com a área de concentração do nosso programa.

Os resultados sobre a meta 08 “Internacionalização do PPGE – CPAN” evidenciam os avanços na mobilidade internacional do programa no que se refere aos seguintes países: EUA, Países da África, Espanha, Argentina, Colômbia, Chile, Bolívia, Paraguai e Portugal e que pretendemos aprofundar.

Em relação à meta 09 “atividades de inserção social”, o Programa de Pós-graduação em Educação do Campus do Pantanal tem contribuído com a comunidade externa de diversas formas seja, por meio de processos de formação continuada com educadores da rede, orientação em diferentes instituições sociais por meio de palestras e atividades formativas, como também de modo acadêmico por meio do nosso canal no Youtube.

E, por fim, sobre a meta 10 “Infraestrutura e equipamentos” é pertinente evidenciar que temos um ótimo prédio no qual funciona o programa, e que está em processo de reforma. Acreditamos que após a reforma nossas instalações ficarão ainda melhores e com melhor acessibilidade.

Segue tabela com o status final de cada meta desenvolvida no quadriênio 2021-2024 – Avaliação 2025. O status “100% concluída” significa que o programa atingiu o esperado em todos os seus indicadores e respectivas ações estratégicas e o status parcialmente significa que teve algum indicador ou ação estratégica que o programa não atingiu 100% da sua conclusão. Os status de cada indicador de cada meta e das suas respectivas ações estratégicas foram relatadas em cada item da seção 02 desse relatório técnico.

| Metas do PPGE – CPAN no período de 2021-2024 – avaliação 2025 | Status geral de cada meta do PPGE – CPAN no período de 2021-2024 – Avaliação 2025 |
| --- | --- |
| Meta 01: Implantação do curso de doutorado | 100% concluída. |
| Meta 02: Qualificação da política de autoavaliação | 100% concluída. |
| Meta 03: Qualificação do quadro docente | Parcialmente concluída. |
| Meta 04: Desenvolvimento e qualificação das dissertações. | 100% concluída. |
| Meta 05: Articulação entre as linhas de pesquisa e a área de concentração – Educação Social | Parcialmente concluída. |
| Meta 06: Produção intelectual | Parcialmente concluída. |
| Meta 07: Integração do PPGE com a graduação | Parcialmente concluída. |
| Meta 08: Internacionalização do PPGE - CPAN | Parcialmente concluída. |
| Meta 09: Atividades de Inserção Social | 100% concluída. |
| Meta 10: Infraestrutura e equipamentos | Parcialmente concluída. |

Todo esse panorama do desenvolvimento das metas e seus respectivos objetivos indicadores e ações estratégicas nos fornecem subsídios sobre o que precisa continuar e, portanto mantido para o quadriênio 2025-2028 e o que precisa ser criado para o desenvolvimento do programa. Deste modo, seguimos com terceira seção desse relatório intitulada de “Metas de 01 a 13 – projeções para o quadriênio 2025 a 2028 – avaliação 2029” e nosso planejamento estratégico para esse próximo quadriênio.

3. METAS DE 01 A 13 – PROJEÇÕES PARA O QUADRIÊNIO 2025 A 2028 – AVALIAÇÃO 2029

As metas projetadas para o quadriênio 2025-2028 – Avaliação 2029 - foram pensadas a partir de necessidades de reorganização do Programa frente a esta nova configuração com o curso de Doutorado, como também à modificação dos critérios de como seremos avaliados em 2029. Esclarecemos que as metas colocadas para o quadriênio passado (2021-2024) e suas ações estratégicas serão incorporadas pelas metas do quadriênio (2025-2028) com a finalidade dos desempenhos serem ainda mais qualificados. Nesse sentido, as metas para o quadriênio 2025-2028 – Avaliação 2029 será um misto entre aprofundamento das metas já iniciadas no quadriênio passado com a criação de novas metas.

3.1 - META 01: ORIENTAÇÃO INTERNA PARA OS PROCEDIMENTOS DO PROGRAMA

3.1.1 Objetivo da meta 01

Alinhar os processos e procedimentos do programa com vistas a torná-lo um programa de excelência nos próximos anos.

3.1.2 Indicador para a meta 01

Produção de documentos internos com orientações de apoio para os membros do programa na execução de suas demandas laborais qualificando uma política de planejamento estratégico.

3.1.3 Ações Estratégicas para o indicador da meta 01

- Construção de Calendário Interno Estratégico semestral e quadrienal;

- Atualização do regulamento do PPGE/CPAN tendo em vista as orientações de ensino híbrido elaboradas pela CAPES;

- Produção de Documento Interno de Orientação para o processo seletivo dos cursos de Mestrado e Doutorado;

- Produção do documento interno que orienta o processo de recredenciamento e descredenciamento de docentes permanentes do Programa

- Produção do documento interno que orienta os procedimentos de autoavaliação do Programa;

- Produção de documento interno com orientações para publicação em periódico segundo os novos critérios da área 38 da educação na CAPES;

- Acompanhamento e encaminhamentos das bolsas do programa realizado pelo colegiado

- Acompanhamento e encaminhamentos dos recursos financeiros realizado pelo colegiado

- Ações de descentralização do preenchimento da plataforma sucupira e formação de futuros gestores

3.1.4 Responsáveis pela execução da meta 01

Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMS

Coordenação do PPGE – CPAN

Docentes do PPGE – CPAN

Secretaria do PPGE - CPAN

3.1.5 Status da meta 01

Para implantação

3.2 - META 02: AÇÕES DE INSERÇÃO SOCIAL

3.2.1 Objetivo da meta 02

Intensificar ações com vistas à ampliação da inserção social do programa na comunidade externa

3.2.2 Indicador para a meta 02

Número de ações realizadas ao longo do quadriênio por docente qualificando uma política de inserção social

3.2.3 Ações estratégicas para o indicador da meta 02

- Pelo menos 50% dos projetos de extensão desenvolvidos pelos docentes do programa estejam vinculados às pesquisas desenvolvidas ou vice-versa;

- Participação de docentes e discentes em eventos e reuniões científicas nacionais e internacionais assim como de visitas técnicas;

- Manter pelo menos uma ação bianual com as redes de educação do Estado de Mato Grosso do Sul ou com instituições sociais do Estado do Mato Grosso do Sul. Também poderão ser consideradas outras localidades geográficas.

- Incentivo de ações culturais e artísticas entre docentes, discentes, egressos e comunidade externa.

3.2.4 – Responsáveis pela execução da meta 02

Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMS

Docentes do PPGE – CPAN

Discentes do PPGE – CPAN

Egressos do PPGE – CPAN

Secretaria do PPGE - CPAN

Comunidade externa

3.2.5 – Status da meta 02

Em continuidade de desenvolvimento

3.3 - META 03 - AÇÕES QUE INCENTIVEM A NUCLEAÇÃO DO PROGRAMA

3.3.1 Objetivo da meta 03

Incentivar a nucleação do programa como compreendida pela CAPES

3.3.2 Indicador para a meta 03

Introduzir uma politica interna de nucleação no programa

3.3.3 Ações estratégicas para o indicador da meta 03

- Incentivar a mobilidade docente

- Promover a mobilidade docente

- Ampliação de 47% para 60% a participação de docentes em redes nacionais de pesquisa;

- Atingir 20% dos docentes participando de redes internacionais de pesquisa.

- Coordenação ou participação de pesquisa de característica interinstitucional.

- Financiar a participação de 100 % docentes permanentes em, pelo menos, um evento acadêmico no quadriênio.

- Ampliar para 60% a inserção dos docentes do PPGE em projetos de pesquisa interinstitucionais nacionais e internacionais.

- Financiar missões de curta duração para, pelo menos, 30% dos docentes permanentes a fim de estabelecer vínculos institucionais e de pesquisa com universidades nacionais e estrangeiras.

- Divulgar chamadas de agências de fomento nacionais e internacionais para o financiamento de projetos em rede.

3.3.4 Responsáveis pela execução da meta 03

- Coordenação do PPGE

- Pró-Reitoria de pesquisa da UFMS

- Coletivo docente

- Coletivo discente

3.3.5 Status da meta 03

Para implantação

3.4 – META 04: AÇÕES QUE INCENTIVEM A SOLIDARIEDADE NO PROGRAMA

3.4.1 – Objetivo da meta 04:

Incentivar a solidariedade do programa como compreendida pela CAPES.

3.4.2 – Indicador para a meta 04:

Introduzir uma política interna de solidariedade no programa

3.4.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 04:

Promover diálogos entre os docentes do programa para pesquisas em grupo

3.4.4 – Responsáveis pela execução da meta 04:

- Coordenação do PPGE

- Pró-Reitoria de pesquisa da UFMS

- Coletivo docente

3.4.5 – Status da meta 11:

Para implantação

3.5 - LIDERANÇA NA ÁREA E NO PAÍS

3.5.1 Objetivo da meta 05

Incentivar lideranças na área e no país como compreendidas pela CAPES

3.5.2 Indicador para a meta 05

Pelo menos 50% dos docentes permanentes com produção intelectual e inserção social em instituições consolidadas de pesquisa, que fazem diálogo direto e indireto com a área de concentração do programa introduzindo uma política de liderança.

3.5.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 05

- Inserção de docentes em associações consolidadas de pesquisa em diálogo direto e indireto com a área de concentração do programa

- Produção intelectual de docentes realizadas por associações consolidadas de pesquisa em diálogo direto e indireto com a área de concentração do programa

3.5.4 – Responsáveis pela execução da meta 05

- Coordenação do PPGE

- Pró-Reitoria de pesquisa da UFMS

- Coletivo docente

3.5.5 – Status da meta 05

Para implantação

3.6 – VISIBILIDADE DO PROGRAMA E DE SEUS PRODUTOS

3.6.1 Objetivo da meta 06

Incentivar a visibilidade do programa e de seus produtos

3.6.2 Indicador para a meta 06

Introduzir uma política de visibilidade do programa

3.6.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 06

- Atualização da página do PPGE – CPAN

- Continuação do canal do Programa no Youtube.

- Publicização dos resultados de pesquisa de docentes, discentes e egressos do programa por meio de breves vídeos.

3.6.4 – Responsáveis pela execução da meta 06

- Coordenação do PPGE

- Pró-Reitoria de pesquisa da UFMS

- Secretaria do PPGE - CPAN

- Coletivo docente

- Coletivo discente

- Coletivo de egressos

- AGETIC - UFMS

3.6.5 – Status da meta 06

Para implantação

3.7 - PRODUÇÃO INTELECTUAL DE DOCENTES, DISCENTES E EGRESSOS

3.7.1 Objetivo da meta 07

Incentivar a publicação de artigos e capítulos de livros em veículos consolidados de pesquisa.

3.7.2 Indicador para a meta 07

Introduzir uma política de publicação em veículos consolidados de pesquisa

3.7.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 07

- Incentivar a publicação de artigos em periódicos com 10 anos de existência ou mais

- Incentivar a publicação de artigos em periódicos com pelo 05 anos de publicação constante,

- Incentivar o acesso e a citação das produções intelectuais do programa em virtude do índice H dos periódicos.

- Elevar o percentual de publicações de docentes em periódicos nacionais

- Elevar o percentual de publicações de em periódicos internacionais

- Elevar o percentual de publicações de docentes em coautoria (orientador/orientando).

- Projetamos que 100% dos docentes deveriam ter no mínimo uma publicação em coautoria com discentes, podendo ser, capítulo de livro ou artigo.

- Elevar o percentual de publicações de discentes na forma de artigo, capítulo de livro e comunicação completa em evento científico.

- Elevar o percentual de publicações de egressos na forma de artigo, capítulo de livro e comunicação completa em evento científico.

3.7.4 – Responsáveis pela execução da meta 07

- Coordenação do PPGE

- Pró-Reitoria de pesquisa da UFMS

- Secretaria do PPGE - CPAN

- Coletivo docente

- Coletivo discente

- Coletivo de egressos

3.7.5 – Status da meta 07

Em continuidade

3.8 - META 08: ARTICULAÇÃO ENTRE AS LINHAS DO PROGRAMA SOBRE PESQUISA, ENSINO, EXTENSÃO E AREA DE CONCENTRAÇÃO.

3.8.1 – Objetivo da meta 08

Promover a definição coletiva da missão, objetivo geral e objetivos específicos do programa de modo coletivo e incentivar o diálogo coletivo dos docentes do programa sobre as disciplinas do curso de mestrado e do curso de doutorado e projetos de pesquisa e extensão.

3.8.2 – Indicador para a meta 08

Inserção de uma política de diálogos entre os docentes sobre: área de concentração do programa, missão do programa, objetivos do programa, ensino, pesquisa e extensão.

3.8.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 08

- Mesas redondas entre os docentes das linhas de pesquisa

- Produção de artigos e capítulos de livro entre os professores das diferentes linhas sobre a área de concentração do programa.

- Reuniões coletivas e parcialmente coletivas entre os docentes do programa para a definição coletiva da missão, objetivo geral e objetivos específicos do programa,

- Reuniões coletivas e parcialmente coletivas entre os docentes do programa para articulações pedagógicas sobre as disciplinas dos cursos de mestrado e doutorado

- Reuniões entre a coordenação e os representantes de cada linha de pesquisa

- Mesas redondas com docentes, discentes e egressos do programa

3.8.4 – Responsáveis pela execução da meta 08

- Coordenação do Programa

- Coordenadores das linhas de pesquisa

- Coletivo de docentes

- Secretaria do PPGE - CPAN

3.8.5 – Status da meta 08

Em aprofundamento

3.9 - META 09: INTEGRAÇÃO DO PPGE COM A GRADUAÇÃO

3.9.1 – Objetivo da meta 09:

Fortalecer os vínculos entre o PPGE-CPAN e os cursos de Graduação do Campus do Pantanal.

3.9.2 – Indicador para a meta 09:

Política de participação de discentes da Graduação nas atividades do PPGE-CPAN

3.9.3 – Ações estratégicas para o indicador da meta 09:

- Inserção de 100% de discentes da Graduação em todos os Grupos de Pesquisa vinculados ao PPGE-CPAN.

- Inserção de 100% de discentes em projetos de Pesquisa e Extensão vinculados ao PPGE – CPAN

- Realização de evento envolvendo a participação de discentes

- Oferta de vagas para discentes da Graduação participarem de disciplinas optativas do PPGE-CPAN na modalidade de “alunos especiais”

- Oferecer Certificados ou Declarações relativos às atividades realizadas com a participação dos acadêmicos, a fim de integrar as ações da pós-graduação e graduação (para contabilizar como horas atividades para a graduação).

3.9.4 – Responsáveis pela execução da meta 09:

Coordenação de Curso

Coletivo Docente

Coletivo Discente

Secretaria do PPGE - CPAN

3.9.5 – Status da meta 09:

Em continuidade

3.10 – META 10: QUALIFICAÇÃO DO QUADRO DOCENTE PARA PERMANÊNCIA E INGRESSO NO PROGRAMA

3.10.1 – Objetivo da meta 10:

Manter um quadro docente qualificado e compatível com a área de concentração PPGE-CPAN.

3.10.2 – Indicador 01 para a meta 10:

Incentivar uma política de credenciamento e descredenciamento como também de capacitação

3.10.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 10:

- Usar o procedimento do Recredenciamento/descredenciamento para avaliar o desempenho dos docentes uma vez durante cada quadriênio.

- Acompanhamento anual dos docentes pela coordenação via dossiê individual com informações do docente e de seus orientandos e egresso (tanto como procedimento de complemento para o recredenciamento docente como para colher informações do programa para a produção de relatório qualitativo anual sobre o Programa).

- Não exceder o limite de 08 orientações simultâneas por docente.

- Usar o procedimento de Credenciamento quando houver necessidade de recomposição do quadro.

- Participação dos docentes do PPGE no Plano Anual de Capacitação desenvolvido pela UFMS.

- Incentivo do PPGE aos docentes para a realização de Pós-Doutorado para alcançar o percentual de 50% dos docentes com pós-doutoramento.

- Incentivar a Participação dos docentes no programa de línguas desenvolvido pela UFMS para docentes da Pós-Graduação.

- Ofertar curso e/ou atividades para os docentes do CPAN apresentando o PPGE para aqueles que desejarem conhecer melhor o programa caso queiram tentar o credenciamento.

3.10.4 – Status da meta 10

Em permanente processo de desenvolvimento.

3.10.5 – Responsáveis pela execução do indicador 05 da meta 10

Coordenação do Curso

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Coletivo Docente.

3.11 - META 11: APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE AUTOAVALIAÇÃO

3.11.1 – Objetivo da meta 11

Aprimorar os instrumentos de avaliação interna visando ampliar o envolvimento dos segmentos discentes, docentes e egressos na auto avaliação das atividades do PPGE-CPAN.

3.11.2 – Indicador para a meta 11

Introduzir uma política de participação de docentes, discentes e egressos em processos de autoavaliação do programa.

3.11.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 11

- Criar estratégias de sensibilização e de acompanhamento, mais próximo, dos egressos.

- Criar estratégias de sensibilização dos discentes para ampliar a participação na avaliação.

3.11.4 – Responsáveis pela execução da meta 06

Coordenação do Curso

Secretaria do PPGE - CPAN

Comissão de Auto Avaliação do PPGE-CPAN

Coletivo docente

Coletivo discente

3.11.5 – Status da meta 11

Para implantação

3.12 – INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

3.12.1 – Objetivo da meta 12

Fazer um levantamento das necessidades de espaço físico e de equipamentos para o programa de pós-graduação para apresentar à Direção do Campus do Pantanal.

3.12.2 – Indicador para a meta 12

Inserir uma política de valorização e aquisição de espaço físico e de equipamentos para o programa de pós-graduação no Campus do Pantanal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

3.12.3 - Ações estratégicas para o indicador da meta 12

- Fazer levantamento das necessidades de espaço físico para o programa de pós-graduação em educação,

- Fazer levantamento das necessidades de equipamentos para o programa de pós-graduação

- Apresentar as demandas para a direção do Campus do Pantanal – UFMS.

3.12.4 – Responsáveis pela execução da meta 12

Coordenação do Curso

Secretaria do PPGE - CPAN

Comissão de Auto Avaliação do PPGE-CPAN

Coletivo docente

Coletivo discente

3.12.5 – Status da meta 12

Para implantação

  - - META 13: INTERNACIONALIZAÇÃO DO PPGE – CPAN

3.13.1 - Objetivo da meta 13

Promover ações para ampliar e qualificar a internacionalização do PPGE-CPAN

3.13.2 - Indicador 01 para a meta 13

Continuar a política de inserção de discentes estrangeiros no Programa

3.13.3 - Ações estratégicas para o indicador 01 da meta 13

- Manter editais anuais voltados para estudantes estrangeiros

3.13.4 Indicador 02 para a meta 13

Introduzir uma política de mobilidade acadêmica e cotutela

3.13.5 Ações estratégicas para o indicador 02 da meta 13

- Transformar as ações de internacionalização realizadas no programa em acordos de cooperação institucional ou consórcios.

- Propor programas de cotutela entre os programas partícipes do acordo

- Incentivar que, ao menos, 20% do corpo docente permanente participe de uma missão de curta duração em alguma universidade estrangeira partícipe dos acordos de cooperação internacional.

3.13.6 Indicador 03 para a meta 13

Incentivar uma política de produções bibliográficas internacionais

3.13.7 Ações estratégicas para o indicador 03 da meta 13

- Participar de coletâneas organizadas por colegas estrangeiros;

- Organizar coletâneas com pesquisadores estrangeiros como convidados

- Docentes publicarem em coautoria como estrangeiros.

- Participar dos editais da UFMS para tradução de artigos, a fim de submetê-los à periódicos internacionais

3.13.8 Responsáveis pela execução da meta 03

Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMS

Coordenação do PPGE - CPAN

Coletivo de professores

4 – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS METAS PARA O QUADRIÊNIO 2025-2028 – AVALIAÇÃO 2029

Terminada a apresentação das 13 metas que acompanharão o nosso programa no quadriênio 2025 – 2028 – Avaliação 2029 gostaríamos de sintetizar as políticas que serão incentivadas em todas as ações que envolvem o programa nesse período de quatro anos:

| METAS – (2025-2028) – Avaliação 2029 | POLÍTICAS DAS METAS |
| --- | --- |
| 01- Orientação interna para os procedimentos do programa | Política de Planejamento Estratégico |
| 02 - Ações de inserção social | Política de Inserção Social |
| 03 - Ações que incentivem a nucleação do programa | Política de Nucleação do Programa |
| 04 - Ações que incentivem a solidariedade no programa | Política de Solidariedade no Programa |
| 05 - Liderança na área e no país | Política de Liderança |
| 06 - Visibilidade do programa e de seus produtos | Política de Publicização |
| 07 - Produção intelectual de docentes, discentes e egressos | Política de Publicação |
| 08 - Articulação entre as linhas do programa sobre pesquisa, ensino, extensão e área de concentração | Política de Articulação |
| 09 - Integração do PPGE com a graduação | Política de Integração |
| 10 - Qualificação do quadro docente para permanência e ingresso no programa | Política de credenciamento Política de recredenciamento Política de Capacitação |
| 11 - Aprimoramento da política de autoavaliação | Política de autoavaliação |
| 12 - Infraestrutura e equipamentos | Política de aquisição |
| 13 - Internacionalização do PPGE – CPAN | Política de ingresso de estudantes estrangeiro Política de mobilidade Política de publicação internacional |